## スプリントバックログ (第1スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 | 14 | メニュー | ホーム、検索、新規投稿、DM、プロフィールに遷移
2 | 5 | 投稿表示 | ログイン後に出る投稿の一覧表示。投稿の新しい順に出る。

## スプリント計画（機能１）
機能名：メニュー
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
アイコン作成 | アイコンのイラストを描く | 2週間 | 藤原
フロント | 画面下部のメニュー（ホーム、検索、新規投稿、DM、プロフィール）の作成 | 3日 | 山根 | 完了

## スプリント計画（機能２）
機能名：投稿表示
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
DBの環境設定 | ER図作成後、DB環境を設定 | 2日 | 山西
フロントエンド | 投稿が表示されるフロント部分の作成 | 5日 | 中井
バックエンド | 投稿が表示されるバック部分の作成 | 20日 | 山西