## スプリントバックログ (第2スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
4 | 4 | 新規投稿（画像、動画、文字、＃、地域） | 画像、動画、文字、＃、地域を記事として登録
12 | 2 | 新規登録 | ユーザの新規登録
6 | 3 | プロフィール登録・編集 | アイコン、名前、紹介文など登録
8 | 10 | フォロー | 投稿者のプロフィールからフォロー

## スプリント計画（機能１）
機能名：新規投稿
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド |  |  | 中井 | 完了
バックエンド |  |  | 山西

## スプリント計画（機能２）
機能名：新規登録
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド |  |  | 藤原 | 実施
バックエンド |  |  | 藤原

## スプリント計画（機能3)
機能名：プロフィール編集
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド |  |  | 藤原
バックエンド |  |  | 山根

## スプリント計画（機能4)
機能名：フォロー
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド |  |  | 中井 | 完了
バックエンド |  |  | 山根