## スプリントバックログ (第2スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
3 | 6 | 投稿詳細表示 | 選択された投稿の詳細を表示。画像、動画、文字、＃、地域 等詳細を表示。
11 | 8 | いいね | 投稿表示、投稿詳細でアイコンクリックしてカウントアップ
10 | 9 | 返信 | 投稿詳細でコメントを入れる。
9 | 11 | DM | 投稿者のプロフィールからDMボタンでDM入力画面に遷移
14 | 13 | 投稿保存機能 | 保存したい投稿にマークし、それを表示する機能
5 | 12 | 検索（アカウント検索、ハッシュタグ検索、地域検索） | メニューから起動され各種検索を行う、検索にヒットした投稿が一覧表示される。

## スプリント計画（機能１）
機能名：投稿詳細表示
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド | 投稿詳細画面のフロントエンド作成 | 2日 | 中井
フロントエンド | PC画面でのレイアウト調整 | 2日 | 中井
バックエンド | 名前や投稿内容などを取ってきて表示 | 5日 | 山根
バックエンド | いいね | 5日 | 山根
バックエンド | 返信 | 5日 | 山根
バックエンド | 画像を表示 | 5日 | 山根

## スプリント計画（機能２）
機能名：いいね
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド | いいね機能のフロントエンド作成 | 2日 | 中井
フロントエンド | PC画面でのレイアウト調整 | 2日 | 中井
バックエンド | 押すとカウントを増やして表示 | 2日 | 山根

## スプリント計画（機能3)
機能名：返信
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド | 返信機能のフロントエンド作成 | 2日 | 中井
フロントエンド | PC画面でのレイアウト調整 | 1日 | 中井
バックエンド | 返信 | 5日 | 山根
バックエンド | 返信の返信ができるようにする | 5日 | 山根

## スプリント計画（機能4)
機能名：DM
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド | フォローボタンのある画面のフロントエンド作成 | 2日 | 中井 | 完了
フロントエンド | PC画面でのレイアウト調整 | 2日 | 中井 | 完了
バックエンド | dmをしている人の一覧を表示する | 1日 | 山西 | 完了
バックエンド | チャットの中身を書く | 1日 | 山西 | 完了

## スプリント計画（機能5)
機能名：投稿保存機能
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド | 投稿保存機能のフロントエンド作成 | 2日 | 中井 | 完了
フロントエンド | PC画面でのレイアウト調整 | 2日 | 中井
バックエンド | 保存する機能 | 5日 | 山西
バックエンド | プロフィール画面で表示させる | 5日 | 山西

## スプリント計画（機能6)
機能名：検索
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
フロントエンド | 投稿保存機能のフロントエンド作成 | 2日 | 中井 | 完了
フロントエンド | PC画面でのレイアウト調整 | 2日 | 中井
バックエンド | アカウント検索 | 5日 | 山西
バックエンド | ハッシュタグ検索 | 5日 | 山西
バックエンド | 地域検索 | 5日 | 山西